## Hoja 1
SPRINT BACKLOG: Xtreme Tower Defense
REQUISITO | TAREA | RESPONSABLE | ESTADO | ESTIMACIÓN | ESFUERZO POR SEMANA DE TRABAJO | [9 empty] | TOTAL
[5 empty] | 2017-04-05 | 2017-04-12 | 2017-04-19 | 2017-04-26 | 2017-05-03 | 2017-05-10 | 2017-05-17 | 2017-05-24 | 2017-05-31 | 2017-06-07
Experiencia de juego coherente | Conceptualización | GF, AR, TP, AF, NL | Completa | 6 | [10 empty] | 6 | bar: 2017-04-05 to 2017-05-10
Interacción del usuario con el software | Diseño del sistema: menú e interfaz de usuario | AR, AF | En progreso | 12 | 2017-04-19: 1; 2017-05-10: 4 | 5
| Diseño del sistema: activos gráficos | GF, NL, AF | En progreso | 12 | 2017-04-19: 2; 2017-05-10: 4 | 6
Posibilidad de jugar | Codificación: respuesta al puntero | GF | En progreso | 2 | [10 empty] | 0
| Codificación: configuración del escenario | GF | En progreso | 7 | [10 empty] | 0
| Codificación: dinámica y movimiento | TP, AF | No iniciada | 8 | [10 empty] | 0
| Codificación: personaje y defensa | TP, AF | No iniciada | 16 | [10 empty] | 0
| Codificación: enemigos | TP, AF | No iniciada | 10 | [10 empty] | 0
| Codificación: reglas y aspectos lógicos | GF, AR, TP, AF, NL | No iniciada | 20 | [10 empty] | 0
Avance del juego | Codificación: puntaje |  | No iniciada | 8 | [10 empty] | 0
| Codificación: tiempo de juego |  | No iniciada | 8 | [10 empty] | 0
Jugabilidad adecuada | Pruebas |  | No iniciada | 12 | [10 empty] | 0
| Puesta en marcha | AR | No iniciada | 2 | [10 empty] | 0
Acceso a material de referencia | Documentación | GF | En progreso | 5 | 2017-04-12: 1; 2017-04-19: 1; 2017-04-26: 2; 2017-05-03: 1; 2017-05-10: 1 | 6